План мероприятий («дорожная карта»)

Приложение № 2

Абакаров Бадрутдин АбакаргаджиевичЯ подтверждаю этот документ 2026-02-11

по реализации Целевой модели наставничества педагогических работнико4в8 и обучающихся на 2026год

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственн ый | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка и принятие локальных нормативно-правовых актов по реализации целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 1. | Утверждение положения о системе наставничества педагогических работников образовательной организации» | До 06 марта 2026 г. | Абакаров Б.А | Приказы ОО об утверждении Положения и о составе группы и назначении куратора |
| 2. | Создание группы по реализации целевой модели наставничества в ОО и назначение куратора за реализацию целевой модели наставничества в 2026 году |  |  |  |
| 2. Организационно-методическая поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |  |  |  |  |
| 1. | Информирование участников образовательных отношений о реализации ЦМН | Март 2026 г. | Абакаров Б.А Бамматова З.И | Информация на сайте ОО |
| 2. | Проведение анкетирования – 1 этап (Приложение № 1) среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | В течение февраля 2026 г. | Казиева У.С. | Материалы для мониторинга |
| 3. | Формирование базы наставников и наставляемых на уровне образовательной организации | До 10 марта 2026 г. | Казиева У.С. | База наставников, база наставляемых |
| 4. | Формирование перечня организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества | До 15 марта 2026 г. | Казиева У.С. | Перечень организаций |
| 5. | Разработка программы наставничества и индивидуального образовательного маршрута профессионального становления на уровне школы | До 20 марта 2026 г. | Наставники | Программ наставничест ва |
| 6. | Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации ЦМН | До 20 марта 2026 г. | Казиева У.С. | Программно- методическое обеспечение реализации ЦМН |
| 7. | Популяризация ЦМН через официальный сайт школы, в школьной группе VK, СМИ | В течение 2026 г. | Бамматова З.И. | Наполнение Сайтов актуальной информацией |
| 8. | Организация обучения педагогических работников - наставников, в т. ч. с применением дистанционных образовательных технологий, консультации, организация обменом опытом. | По графику | Казиева У.С. | Повышение квалификаци и педагогов |
| 3. Организация и осуществление работы наставнических пар (групп) |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и организация работы наставнических пар (групп). Совместная | в соответстви | Абакаров Б.А. | Приказ о назначении |

|  | работа наставника и наставляемого. | и со сроками | Бамматова З.И., наставники | наставническ их пар. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение анкетирования - 2 этап для наставников и наставляемых удовлетворенности их участием в программе наставничества (Приложение № 2) | в соответстви и со сроками | Бамматова З.И. | Материалы для анализа |
| 3. | Посещение занятий и мероприятия по предмету или виду деятельности, участвовать в презентации проекта или исследования; | В течение года | Бамматова З. И. | Аналитическа я справка |
| 4. | Аналитическая справка итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества (Приложение №3) | В конце 2026 года | Наставляемый и наставник | Аналитическа я справка |
| 5. | Завершение наставничества. Подведение итогов работы и проведение открытого мероприятия наставничества (семинара) | в соответстви и со сроками | Рабочая группа, наставники | Подведение итогов |
| 4. Распространение и внедрение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |  |  |  |  |
| 1. | Участие в форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства, нацеленных на популяризацию роли наставника | в течение всего периода реализации ЦМН | Рабочая группа, наставники | Тематические мероприятия |
| 2. | Организация встреч с представителями школ, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества | сентябрь - декабрь 2026 г. | Рабочая группа, наставники | Выявление и распростране ние наставническ их практик |
| 5. Мониторинг процесса реализации программ |  |  |  |  |
| 1. | Оценка качества реализации программ наставничества | Май 2026 г. | Абакаров Б.А. | Оформление и обобщение материалов |
| 2. | Оценка личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | Май 2026 г. | Рабочая группа |  |
| 3. | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников на сайте школы. | Июнь 2026 г. | Казиева У.С. |  |
|  | Мониторинг реализации Целевой модели наставничества (Приложение №4) | Октябрь 2026 г. | Бамматова З.И. | Аналитическа я справка |

Приложение к Плану мероприятий № 1

Проведение мониторинга и оценки эффективности программ Первый этап - начало работы

Анкета наставляемого № 1

- Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? (да/нет) Если да, то где?

- Оцените в баллах от 1 до 10, где 1- самый низкий балл, а 10 - самый высокий.

| 3. Ожидаемый уровень комфорта при общении с наставником | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Насколько полезными/интересными, как Вам кажется, будут личные встречи? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. Насколько полезными/интересными, как Вам кажется, будут групповые занятия? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. Какой уровень поддержки Вы ожидаете от наставника? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. Насколько вы нуждаетесь в помощи наставника? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. Насколько понятным, согласно вашим ожиданиям, должен быть план, выстроенный наставником? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. Насколько Вам важно ощущение безопасности при работе с наставником? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. Насколько Вам важно обсудить и зафиксировать ожидания наставника? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.Ожидаете ли Вы после завершения проекта перемены в Вашей жизни? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. Ожидаемые уровень пользы проекта для Вас. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- Что Вы ожидаете от программы?

- Что для вас является особенно ценным в программе?

- Вы рады, что участвуете в программе? (Да/Нет)

Анкета наставника № 1

- Сталкивались	ли	Вы	раньше	с	программой	наставничества?	(да/нет)	Если	да,	то где?

- Оцените в баллах от 1 до 10, где 1- самый низкий балл, а 10 - самый высокий.

| 3. Насколько комфортным Вам представляется общение с наставляемым? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Насколько Вы можете реализовать свои лидерские качества? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. Насколько полезными/интересными, как Вам кажется, будут групповые занятия? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. Насколько могут быть полезны/интересны личные встречи? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. Насколько Ваша работа зависит от предварительного планирования? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. Насколько Вы собираетесь придерживаться плана? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 Ожидаемая включенность наставляемого в процесс. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. Ожидаемые уровень пользы проекта для Вас. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. Ожидаемый уровень удовлетворенности от совместной работы. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

12. Что Вы ожидаете от программы от своей роли?

13. Что для вас является особенно ценным в программе?

15. Вы рады, что участвуете в программе? (Да/Нет)

Приложение к Плану мероприятий № 2

Второй этап - завершение работы

Анкета наставляемого № 2

1 Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? (да/нет) Если да, то где?

2. Оцените в баллах от 1 до 10, где 1- самый низкий балл, а 10 - самый высокий.

| 3. Насколько комфортным было общение с наставником? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Насколько полезными/интересными, были личные встречи с наставником? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. Насколько полезными/интересными, как Вам кажется, будут групповые занятия? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. Ощущение поддержки наставника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. Помощь наставника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. Насколько был понятен план работы наставника? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. Ощущение безопасности при общении с наставником | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. Насколько было понятно, что от Вас ожидает наставник? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.Насколько Вы довольны вашей совместной работой? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. Насколько вы довольны результатом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- Что вы ожидали от программы?

- Насколько оправдались Ваши ожидания?

- Что особенно ценно для Вас было в программе?

- Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить?

- Понравилось ли Вам участвовать в программе? (да/нет)

- Хотели бы Вы продолжить работу в программе наставничества? (да/нет)

- Появилось ли у Вас желание посещать дополнительные творческие кружки, объединения, спортивные секции? (да/нет)

- Стали ли вы интересоваться новой информацией (подписались на новый ресурс, прочитали дополнительную книгу или статью в интересующей Вас сфере? (да/нет)

- Появилось ли у Вас лучшее понимание собственного профессионального будущего? (да/нет)

- Возрос ли у Вас интерес к одной или нескольким профессиям? (да/нет)

- Появилось ли у Вас желание изучать что-то помимо основной программы? (да/нет)

- Появилось ли у Вас реализовывать собственный проект в интересующей Вас области? (да/нет)

- Появилось ли у Вас желание посетить дополнительные спортивные мероприятия? (да/нет).

- Появилось ли у Вас желание посетить дополнительные культурные мероприятия? (да/нет)

- Планируете ли Вы стать наставником в будущем и присоединиться к сообществу? (да/нет)

Анкета наставника № 2

  - Сталкивались ли Вы раньше с программой наставничества? (да/нет) Если да, то где?

  - Оцените в баллах от 1 до 10, где 1- самый низкий балл, а 10 - самый высокий.

| 3. Насколько комфортным было общение с наставляемым? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Насколько удалось реализовать свои лидерские качества в программе? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. Насколько полезными/интересными были личные встречи? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6. Насколько полезными/интересными были групповые встречи? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. Насколько удалось спланировать работу? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8. Насколько удалось осуществить свой план? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.Насколько Вы оцениваете включенность наставляемого в процесс? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. Насколько Вы довольны вашей совместной работой? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.Насколько Вам понравилась работа наставником? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. Насколько вы довольны результатом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

- Что вы ожидали от программы?

- Насколько оправдались Ваши ожидания?

- Что особенно ценно для Вас было в программе?

- Чего Вам не хватило в программе и/или что хотелось бы изменить?

- Понравилось ли Вам участвовать в программе? (да/нет)

Приложение к Плану № 3

Отчёт-оценка проделанной работы наставнических пар за 2026 год

| Наименование компетенций, которые необходимо сформировать, развить | Содержание деятельности | Сроки | Формат | Планируе мый результат | Реальный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение к Плану № 4

Мониторинг реализации Целевой модели наставничества

| Критерий | Единица измерения (количес тво) | Измерительный материал / источник информации |
| --- | --- | --- |
| Организация процесса реализации Целевой модели наставничества |  |  |
| Наличие утвержденной программы наставничества в ОО по различным формам наставничества |  | Ссылка на приказ |
| Наличие дополнительных соглашений о сотрудничестве с ОО, АОУ ДПО УР ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества |  | Ссылка на документ |
| Количество наставников в базе ОО (по приказу) | Количество | Ссылка на документ |
| Нормативное обеспечение реализации Целевой модели наставничества |  |  |
| Наличие нормативного акта в ОО |  | Ссылка на приказ |
| Наличие приказа «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» |  | Ссылка на приказ |
| Наличие приказа «Об утверждении положения о системе наставничества обучающихся в образовательной организации» |  | Ссылка на приказ |
| Наличие дорожной карты ОО |  | Ссылка на приказ |
| Наличие приказа о мониторинге в ОО |  | Ссылка на приказ |
| Включение предприятий (организаций) в программы наставничества в роли наставников |  |  |
| Количество наставников из числа сотрудников предприятий и организаций (по приказу) | Количество | Ссылка на документ |
| Количество реализованных образовательных и культурных проектов на базе ОО совместно с представителями предприятий наставника и организаций, участвующих в реализации программ наставничества | Количество | Ссылка на документ |
| Количество предприятий и иных организаций, участвующих в программах наставничества | Количество | Ссылка на договор |
| Охват детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего числа вошедших в программы наставничества в роли наставляемого |  |  |
| Количество обучающихся из числа «группы риска», включенных в программы наставничества в роли наставляемого | Количество | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Количество обучающихся из числа детей с ОВЗ и детей- инвалидов, включенных в программы наставничества в роли наставляемого | Количество | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Количество обучающихся из числа «одаренных детей» (вошедших в реестры), включенных в программы наставничества в роли наставляемого | Количество | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Количество обучающихся (от 10 до 19 лет), включенных в программы наставничества в роли наставляемого | Количество | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Охват детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет от общего количества детей, вошедших в программы наставничества в роли наставника |  |  |
| Количество наставников из числа обучающихся в базе наставников (по приказу) | Количество | Ссылка на документ |

| Наличие базы наставников ОО из числа обучающихся |  | Ссылка на документ |
| --- | --- | --- |
| Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества |  |  |
|  | Доля | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества |  |  |
|  | Доля | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Включение педагогов-молодых специалистов в программы наставничества в роли наставляемого |  |  |
| Количество молодых педагогов в ОО за календарный год | Количество | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Общее количество молодых педагогов, пришедших на работу в ОО за, последние три года. | Количество | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Количество молодых педагогов, участвующих в программах наставничества в роли наставляемых в текущем календарном году | Количество | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Количество педагогов, выполняющих функции наставника над молодыми педагогами, от общего числа педагогов ОО | Количество | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических работников |  |  |
| Количество персонализированных программ наставничества, разработанных и утвержденных в ОО | Количество | Ссылка на приказ или документ |
| Количество педагогов, участвующих в стажерских площадках в роли стажера | Количество | Ссылка на документ |
| Количество педагогических работников, обучившихся на КПК по вопросам наставничества | Количество | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |
| Наличие методического объединения (ШМО) наставников из числа педагогов в ОО |  | Ссылка на документ или приказ |
| Включение педагогов в программы наставничества в роли наставника |  |  |
| Количество педагогов, участвующих в программах наставничества в роли наставника | Количество | Ссылка на приказ |
| Количество педагогов, включенных в сетевые сообщества (наставников) в роли наставника | Количество | Ссылка на приказ или документ |
| Количество педагогов, выполняющих функции наставника | Количество | Ссылка на приказ |
| Включение педагогов в программы наставничества в роли наставляемого |  |  |
| Количество педагогов, участвующих в программах наставничества в роли наставляемого | Количество | Ссылка на приказ или документ |
| Количество педагогов, включенных в сетевые сообщества (наставников) в роли наставляемых | Количество | Ссылка на справку о мониторинге в ОО |